Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este período, el equipo ha iniciado formalmente la fase de desarrollo mediante la ejecución del Sprint 1. Las actividades iniciales se centraron en el setup de la infraestructura, despliegue del entorno y configuración de las bases de datos (HU00.1). A nivel de software, nos enfocamos en construir el "Core" operativo del negocio, desarrollando los módulos de Gestión del catálogo de productos (HU03), Inventario de insumos (HU04), Libro de bodega/Kardex (HU06) y la Reposición y ajuste manual (HU08). Adicionalmente, por levantamiento de nuevos requisitos del cliente, se incorporó el módulo de Cotizaciones. De mi parte, he liderado el desarrollo de interfaces (Frontend) para el módulo de Insumos y la implementación de una auditoría integral de Aseguramiento de Calidad (QA). Diseñé y ejecuté una suite de pruebas automatizadas destructivas (End-to-End con Playwright) para estresar los formularios, evaluar límites y garantizar la resiliencia del sistema ante vulnerabilidades como condiciones de carrera (doble envío) y fallos de renderizado. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hay ajustes en los objetivos generales del proyecto. El objetivo de centralizar la gestión D2C de LUM Natural Care se mantiene intacto. |
| Metodología | Mantenemos el marco de trabajo ágil (Scrum). El único ajuste metodológico fue extender la duración del Sprint 1 (originalmente planificado para 1 a 2 semanas) para absorber la curva de aprendizaje de la infraestructura, las re-definiciones de requisitos (Scope Creep) y las validaciones de QA. |
| Evidencias de avance | Para este informe de avance, se presentarán las siguientes evidencias: - Reporte de QA y Scripts de Pruebas (Playwright): Documentación de hallazgos críticos (Double Submit, Bypass de validaciones Zod, Null Reference Exceptions) y los scripts .spec.js utilizados. Justificación: Demuestra la correcta aplicación de metodologías de testing y calidad de software (QA), asegurando que el producto final sea robusto y profesional. - Repositorio de Código (Commits): Historial de subidas al repositorio que evidencian el desarrollo de los módulos de Inventario, Insumos y Cotizaciones. Justificación: Refleja el avance real en la construcción del software. - Backlog del Sprint 1 (Azure DevOps / Jira): Capturas del tablero con el estado de las historias de usuario (HU-00.1, HU-03, HU-04, HU-06, HU-08). Justificación: Evidencia la trazabilidad, asignación de responsables y uso correcto de metodologías ágiles. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Despliegue y Arquitectura | HU-00.1: Setup de infraestructura y despliegue (3 tareas). | Cuentas Cloud (Capa gratuita/estudiante), Repositorio Git.. | 2 semanas | Equipo Backend. | Dificultad: Problemas con cuentas de estudiante y limitaciones de la capa gratuita, lo que retrasó el setup inicial. | En curso | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | HU-03: Gestión del catálogo de productos (3 tareas). | Entorno de desarrollo, React, NestJS, Base de datos. | 2 semanas | Equipo Backend / Frontend | Dificultad: Lógica de validación compleja. Facilitador: Trabajo en equipo dividido por fortalezas. | En curso | Ninguno. |
| Desarrollo Frontend y QA | HU-04: Inventario de insumos (2 tareas). | React, Tailwind, Zod, Playwright (Testing). | 1.5 semanas | Alexis Margas | Facilitador: Uso de herramientas de Inteligencia Artificial para acelerar la escritura de scripts de prueba y validación de UI. | Completado | Se separó de Productos por petición del cliente. |
| Desarrollo Fullstack | HU-06: Libro de bodega del Kardex (2 tareas). | Entorno de desarrollo, Base de datos relacional. | 1.5 semanas | Equipo Backend | Dificultad: Complejidad en la transaccionalidad de los datos. | En curso | Ninguno. |
| Desarrollo Fullstack | HU-08: Reposición y ajuste manual (2 tareas). | Entorno de desarrollo, React, NestJS. | 1 semana | Equipo Backend | Dificultad: Sincronización asíncrona de los datos. | En curso | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Dificultades: Hemos enfrentado tres grandes obstáculos: - Problemas técnicos con la configuración del entorno y las limitaciones de las cuentas Cloud de estudiante. - Cambios en el modelo de negocio por el cobro inesperado de la API de WhatsApp/Instagram, lo que nos obligó a investigar alternativas. - Nuevos requerimientos del cliente tras las presentaciones de mockups (ej. agregar el módulo de Cotizaciones). Acciones tomadas: Para solucionarlo, fuimos transparentes con el cliente sobre las limitaciones tecnológicas gratuitas, reestructuramos nuestro Backlog para incluir las nuevas peticiones y establecimos una división del trabajo basada estrictamente en fortalezas técnicas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajustes: Separamos la historia original de "Inventario" en dos flujos independientes: "Gestión de Productos" (HU-03) e "Inventario de Insumos" (HU-04), y añadimos la creación del módulo de "Cotizaciones". Justificación: Durante las reuniones de validación (Semanas 4 a 8), el cliente nos hizo ver que la materia prima (insumos) se gestionaba de forma muy distinta al producto final terminado, y que emitir presupuestos formales era una necesidad diaria. Ajustamos el alcance para entregar un software que realmente resuelva su problema operativo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Debido al retraso inicial por el setup de infraestructura y la re-negociación de requisitos (Scope Creep), las historias correspondientes al Sprint 2 aún no han sido iniciadas. Estrategias a utilizar: Para recuperar terreno y no afectar la fecha final del proyecto, hemos optimizado nuestra forma de trabajo. Mientras mis compañeros (que tienen mayor expertise en lógica de backend y bases de datos) desarrollan los endpoints y la infraestructura, yo me encargo de construir interfaces (Frontend), documentar y realizar pruebas de QA automatizadas apoyándome en herramientas de Inteligencia Artificial. Esta paralelización nos permitirá avanzar mucho más rápido en los próximos Sprints.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.